## Sheet1
# | 내용 | 발생빈도 | 우선순위 | 대응 | 발견날짜. | 예상수정날짜 | 비고
1 | 인증 관련해서 계속 같은 손가락을 인식 시키다 보면 가끔씩 인증 오류가 나타나는 경우. | 거의 발생안함. |  | 모니터링. | 2014-12-16
2 | 업데이트시 데이터가 없어도 화면에 업데이트 창이 잠시 나타나는 문제. | 항상 | 낮음 | 확인필요 | 2014-12-16 | 2015-01-02 | 업데이트할 것이 없을 땐, 화면 안나오게함. 확인필요.
3 | 지혈류 모듈에 전원을 넣지 않고 프로그램을 실행 시, 콘솔창에서 종료하는 문제. 프로그램 실행중 지혈류 모듈을 꺼도 동일한 현상 발생. | 항상 | 중간 | 확인필요 | 2014-12-16 |  | 아래 7번 문제를 해결하며 함께 해결된 것 같은데, 확인이 필요함.
4 | 화면 창에서 업로드 부분에 1/0 으로 나오는 문제. (현장코드 0000000008 / 서버 LT) |  |  | 수정 필요 없음. | 2014-12-16 |  | 다른 서버에서 사용했던 내용이 남아있었음.
5 | 연속인증시, 지정맥 모듈에서는 정상 처리로 부저가 출력 되고, 장치 화면 UI 도 정상적으로 동작하나 인증되었다는 메세지도 없고 데이터 업로드도 안되는 문제. |  | 높음 | 수정완료 | 2014-12-16 |  | 오디오와 충돌. 오디오 송출을 끌 경우 발생안함.
6 | 데이터 업데이트나 초기화후 새로 저장할때 손가락을 인식하면 오류가 발생하고 데이터 처리(save)가 누락되는 현상. | 자주 | 중간 | 수정완료 | 2014-12-16 |  | 근본적인 해결은 초기 sync나 업데이트시에 터치를 끄는 것임. ------------------------------------------------------------------ save 실패시 반복해서 저장하는 루틴 추가.(2014-12-19) ------------------------------------------------------------------ 또, 현재 소스에 save 실패시에 stop을 추가했는데도, 제대로 stop이 처리가 안되는 현상이 있었는데요, 확인해보니, stop 명령어도 fail이 나는 경우가 있어서 그랬습니다. stop은 성공할 때까지 계속 보내도록 소스를 수정했습니다. (2014-12-21)
7 | update가 제대로 수행되지 않는 현상. | 항상 | 높음 | 수정완료 | 2014-12-21 |  | 전에는 update시에 잘 동작하였으나, 현재는 update가 잘 안되었던 원인은 saves와 saved에서 '3'을 받을 경우, 다음 단계로 넘어가야 하는데, 'A'를 받는 경우에도 다음 단계로 넘어가서 였습니다. 'A'를 리턴하는 경우가 있어, 급하게 추가했었는데요, 좀 더 확인해 보니, 정상적인 경우, 'A'가 리턴된 후, '3'이 리턴됐습니다. 'A'는 진행이 완료되지 않은 처리단계인 것 같습니다. 'A'를 받을 경우는 무시하도록 수정했습니다. (2014-12-21)
8 | 네트웍연결이 안됐을 때, 프로그램이 실행되지 않는 문제. 프로그램이 실행되고, Network을 Off로 표시해야함. | 항상 | 높음 | 수정완료 | 12월 23일 | 2014-12-31 | url을 ip로 변환하는 과정에서 네트웍이 연결안될 경우, NULL 을 리턴해서 생기는 문제. Exception을 발생시키고, 이 경우 webservice 생성을 지연시킴. Webservice 생성이 지연될 경우, 10초마다 확인.
9 | 서버와 시간 동기화 -> 시간 동기화는 되는데 프로그램 시작후 바로 되지 않고 시간이 걸립니다. 동기화 되는데 걸리는 시간 동안 인증된 데이터는 시간이 맞지 않으므로 프로그램 시작하면서 시간 동기화를 하고 근로자 데이터를 받도록 수정 해주면 좋겠습니다. | 항상 | 높음 | 수정완료 | 12월 30일 | 2015-01-02 | 서버에서 시간을 줄 때, 포멧이 변경되어 세팅이 안되고 있었음. 2015-01-02T06:35:44 -> 2015-01-02 06:35:44 변경된 포멧으로 수정.